游艇自主靠泊项目
测试方案书

适用场景：实验室 / 空地 / 湖泊 / 内海河道 / 码头
覆盖范围：雷达功能测试、性能测试、项目工程能力测试

| 文档名称 | 游艇自主靠泊项目测试方案书 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 文档用途 | 项目测试策划、试验执行、阶段验收 |
| 建议状态 | 评审稿 / 可执行版本 |

说明：本方案采用“场景递进 + 能力分层”的测试策略，先验证链路与稳定性，再进入真实水域和码头靠泊场景。

# 1. 目的与范围

本方案用于系统性验证当前游艇自主靠泊项目中的毫米波雷达感知系统，在不同测试场景下对障碍物、岸线、泊位边界、邻船与水面目标的探测能力、稳定性、工程适应性与项目交付能力。

测试范围覆盖：

• 雷达功能测试：上电启动、点云输出、目标输出、模式切换、录制回放、多终端显示与告警。

• 雷达性能测试：探测距离、测距精度、角度分离、低速目标跟踪、海杂波抑制、近距离靠泊识别效果。

• 项目工程能力测试：持续运行、供电与网络稳定性、安装一致性、版本升级回滚、维护与日志定位能力。

# 2. 测试策略

采用“两条主线 + 五级场景”的推进方式。两条主线分别是：感知能力验证与工程能力验证。五级场景依次为：实验室、空地、湖泊、内海河道、码头靠泊。每一级场景均执行功能测试、性能测试与工程测试，但测试深度逐级增强。

# 3. 分阶段测试路径

| 阶段 | 场景 | 主要目标 | 重点风险 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 | 实验室 | 打通链路与基础功能 | 固件/协议/解析不稳定 | 能稳定输出点云与目标，连续运行4小时无致命异常 |
| 阶段2 | 空地 | 验证几何识别与动态目标能力 | 安装角误差、目标混叠 | 可识别边界/立柱/人车，轨迹稳定 |
| 阶段3 | 湖泊 | 验证真实水面背景与轻水杂波 | 水面反射、假点 | 空水面误警可控，小目标可重复探测 |
| 阶段4 | 内海河道 | 验证复杂通航背景与连续运行 | 多径、密集目标、网络中断 | 复杂边界连续可见，8小时运行稳定 |
| 阶段5 | 码头 | 验证靠泊支持能力与重复一致性 | 近场密集反射、误警 | 重复靠泊测试满足验收阈值 |

# 4. 实验室测试方案

• 目标：验证硬件、固件、数据链路、显示链路与录制回放闭环。

• 典型环境：室内工位、暗室、实验场地，可放置标准测试物。

• 重点测试：上电启动、烧录回滚、串口/网口通信、点云输出、目标输出、多目标分离、录制回放一致性、连续4小时运行。

# 5. 空地测试方案

• 目标：在非水面环境中验证几何识别、动态目标跟踪和安装误差容忍度。

• 典型环境：停车场、空旷厂区、操场或开放测试场。

• 重点测试：模拟泊位边界、立柱、箱体、墙体、人/车移动目标、左右舷边界识别、安装高度与俯仰角偏差影响。

# 6. 湖泊测试方案

• 目标：首次进入真实水面环境，验证水面反射、轻微波浪和小型浮体目标的探测效果。

• 典型环境：平静湖面、低风速、可重复布设浮标/浮筒。

• 重点测试：空水面误警、小型浮标探测、停泊船识别、船载静止与低速航行状态下的点云稳定性。

# 7. 内海河道测试方案

• 目标：验证复杂通航背景、狭窄通道和连续运行条件下的感知能力。

• 典型环境：护岸、桥墩、浮筒、往来船只并存的河道或内海水道。

• 重点测试：岸线连续性、复杂目标分离、近场密集目标识别、多终端并发、连续8–12小时运行。

# 8. 码头靠泊测试方案

• 目标：直接验证系统对自主靠泊/辅助靠泊的支撑价值。

• 典型环境：真实泊位、邻船存在、护舷/缆桩/桩柱齐全的码头区域。

• 重点测试：泊位边界识别、靠泊四阶段识别、近距离障碍探测、低速目标稳定性、20次以上重复靠泊一致性。

# 9. 测试项目总表

| 类别 | 测试项 | 实验室 | 空地 | 湖泊 | 河道/码头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 上电与启动 | ● | ● | ● | ● |
| 功能 | 点云/目标输出 | ● | ● | ● | ● |
| 功能 | 录制与回放 | ● | ● | ● | ● |
| 性能 | 静态目标识别 | ● | ● | ● | ● |
| 性能 | 动态目标跟踪 | ○ | ● | ● | ● |
| 性能 | 水面小目标探测 | - | - | ● | ● |
| 性能 | 海杂波抑制 | - | - | ● | ● |
| 性能 | 靠泊边界识别 | - | ● | ○ | ● |
| 工程 | 多终端并发 | ○ | ○ | ● | ● |
| 工程 | 断电恢复 | ● | ● | ● | ● |
| 工程 | 长稳运行 | ○ | ○ | ● | ● |

注：● 为必须执行；○ 为建议执行；- 为该阶段不适用。

# 10. 关键KPI与建议验收口径

| 指标类别 | 指标示例 | 记录方式 | 建议验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 启动成功率 | 按次记录 | ≥ 95% |
| 性能 | 空水面误警率 | 每分钟虚警数 | 按阶段设阈值并持续下降 |
| 性能 | 小目标探测成功率 | 按目标/次数统计 | 湖泊/河道阶段达到项目设定目标 |
| 性能 | 重复靠泊一致性 | 20次试验对比 | 关键边界与障碍稳定出现 |
| 工程 | 连续运行稳定性 | 日志与监控 | 8–24小时无致命崩溃 |
| 工程 | 断电恢复 | 故障注入 | 自动重启并恢复服务 |
| 工程 | 多终端并发 | 客户端并发数 | 满足设计目标并保持实时性 |

# 11. 测试用例表（模板）

| 用例编号 | 测试类别 | 场景 | 测试目标 | 前置条件 | 步骤摘要 | 预期结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-LAB-001 | 功能 | 实验室 | 上电启动 | 硬件接线完成，固件烧录完成 | 上电→连接调试端口→检查日志 | 系统正常启动，版本与配置正确 | □通过 □失败 |
| TC-GND-004 | 性能 | 空地 | 模拟泊位边界识别 | 完成模拟泊位搭建 | 缓慢接近边界→记录点云与目标 | 边界连续可见，无明显误合并 | □通过 □失败 |
| TC-LAKE-006 | 性能 | 湖泊 | 浮标探测 | 布设标准浮标 | 不同距离往返测试 | 浮标可重复被检测并稳定显示 | □通过 □失败 |
| TC-RIV-009 | 工程 | 内海河道 | 连续运行 | 设备安装于测试船 | 连续运行8小时并录制 | 无致命异常，数据完整 | □通过 □失败 |
| TC-DOCK-012 | 性能 | 码头 | 重复靠泊一致性 | 同一泊位，统一参数 | 重复靠泊20次 | 关键边界和障碍物显示稳定 | □通过 □失败 |

# 12. 单次测试记录表（模板）

| 测试日期 |  | 测试地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试人员 |  | 设备版本 |  |
| 场景类型 |  | 天气/风浪 |  |
| 安装方式 |  | 供电方式 |  |
| 录制文件名 |  | 视频文件名 |  |
| 备注 |  | 结论 |  |

# 13. 缺陷与问题单（模板）

| 问题编号 | 发现阶段 | 现象描述 | 影响等级 | 定位结论 | 处理状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 14. 阶段退出与验收建议

每一阶段建议设置“进入条件、执行要求、退出条件、回归要求”四类门槛。若关键问题未闭环，不建议直接进入下一个高成本场景。

| 阶段 | 进入条件 | 退出条件 | 必须回归项 | 责任输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 硬件齐套、版本冻结 | 链路打通且稳定4h | 启动/输出/回放 | 阶段测试报告 |
| 空地 | 实验室问题关闭 | 边界与动态目标识别稳定 | 安装误差/多目标分离 | 参数建议表 |
| 湖泊 | 空地通过 | 空水面误警可控、小目标可检测 | 海杂波/静止船识别 | 水面测试报告 |
| 河道 | 湖泊通过 | 复杂环境可连续运行8h | 岸线连续性/多终端 | 工程稳定性报告 |
| 码头 | 河道通过 | 重复靠泊满足验收阈值 | 泊位边界/近场障碍 | 阶段验收结论 |

# 15. 附录：建议测试设备与配套资料

• 测距参考：激光测距仪、卷尺、RTK/GPS、无人机俯拍或地面视频。

• 记录资料：参数配置文件、录制数据、前端录像、外部环境照片、试验日志。

• 工程资料：固件版本记录、回滚包、烧录说明、布线图、安装图、设备清单。

• 安全资料：水面测试安全预案、靠泊测试安全边界、人工接管流程。